| 3.Разработка основной образовательной программы ООО | Февраль- апрель 2015г. | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Создание основной образовательной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО | Сентябрь-октябрь 2014г. | Зам. директора по УВР | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 5. Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ООО | Март-апрель 2014г. | Директор школы | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 6.Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Январь-февраль 2015г. | Зам. директора по УВР | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| 7.Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | апрель 2015г. | Зам. директора по УВР | Создание модели образовательного процесса в основной школе |
| 8.Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО | Май 2015г. | Директор школы | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 9.Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам | июль-август 2015 г. | Учителя предметники, работающие в 5-х классах | Разработка рабочих программ |
| 10. Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | май –август 2015г. | Рабочая группа | Изменение положения о системе оценок |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе |
| 1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО | Декабрь-январь 2014г. | Совет по подготовке и введению ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС |
| 2.Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС. Самодиагностика ОУ | Май-июнь 2014 | Зам.директора по УВР, рабочая группа | Диагностические карты |
| 3.Совещания Рабочей группы по введению ФГОС ООО: Заседание№1 Распределение обязанностей в рабочей группе. Разработка плана деятельности рабочей группы. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению и реализации ФГОС ООО. Заседание №2. Изучение и сравнительный анализ действующего и нового ФГОС ООО. Заседание №3. Анализ форм организации работы с подростками , ориентированных на достижение предметных результатов, на соответствие требованиям ФГОС. Деятельностный подход. Занятие № 4. Воспитание и социализация подростковой школы. Формы организации работы с учащимися основной школы. Заседание №5. УУД на ступени основного общего образования. Формы организации деятельности, используемые для освоения УУД. Заседание №6. Подготовка методических материалов к публикациям. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО через интернет( страничка сайта школы), участие в обсуждении вопросов раздела ФГОС ООО на сайте дистанционного сопровождения | Декабрь-январь 2014г. январь февраль март апрель май июнь | Директор школы Администрация школы Зам.директора по УВР | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы |
| 4.Участие в работе базовых площадок по введению ФГОС ООО (семинары, круглые столы) | 2014-2015г. | Рабочая группа | Повышение компетентности педагогических кадров к введению ФГОС ООП |
| 5.Презентация результатов подготовки школы к введению ФГОС ООО на августовском педагогическом совещании | Август 2015г | Зам.директора поУВР, рабочая группа | Повышение компетентности педагогических кадров к введению ФГОС ООО |
| 6.Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО | Сентябрь 2015г | Зам.директора по УВР, рабочая группа | Пакет диагностических материалов |
| 7.Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ | В течении года | Зам. директора по УВР | Повышение компетентности педагогических кадров |
| 8.Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения» | Апрель 2015г. | Рук ОБЖ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |
| 9. Родительское собрание «Введение ФГОС основного общего образования» | Апрель 2015г | Директор Зам. директора по УВР | Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ОУ |
| 10..Заседание Управляющего совета «Ведение ФГОС основного общего образования» | Февраль 2015г. | Председатель УС | Информирование органов государственно-общественного управления ОУ |
| 3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО. |
| 1.Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | в течение 2013 года | Зам.директора по УВР |  |
| 2.Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | в течение года | Рабочая группа | Составление плана работы |
| 3.Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС ООО | в течение года | Рабочая группа | Составление плана работы по введению ФГОС |
| 4.Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования | в течение года | Рабочая группа | Пакет диагностических материалов |
| 5.Заседания школьных методических объединений по теме «Структура и содержание примерных образовательных программ учебных предметов в условиях введения ФГОС» | В течение года | Зам. директора по УВР, председатели МО | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| 6.Круглый стол «ФГОС ООО: требования к структуре основной образовательной программы» | Декабрь 2014г. | Зам. директора по УВР | План работы по составлению основной образовательной программы ООО. |
| 7.Педагогический совет «Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС ООО» | Январь 2015г | Зам. директора по УВР | Создание банка данных по использованию современных педагогических технологий в УВП |
| 8.Участие в работе семинаров, совещаний« О переходе на ФГОС основного общего образования» | В течение года | Зам. директора по УВР, | Повышение компетентности педагоговы по введению ФГОС в основной школе. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
| 9.Организация ВШК по реализации ФГОС ООО | Январь-май 2015г. | Зам. директора по УВР |  |
| 10. Мониторинг поэтапного введения ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР |  |
| 11.Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений города и района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми | постоянно | Зам. директора по УВР | Банк данных .Выступление на педсовете. |
| 12.Заседание методического совета школы «Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ООП школы» | Апрель 2015г. | Зам. директора по УВР | Разработка основной образовательной программы школы |
| 13.Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | По особому плану в течение учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | сентябрь 2014г. | Зам. директора по УВР. | Внесение изменений в план курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 2.Курсовая подготовка педагогических кадров по введению ФГОС нового поколения | Октябрь-апрель 2014г Октябрь-апрель 2013г | Зам.директора по УВР | Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям ФГОС |
| 3.Изучение базовых документов ФГОС | В течение 2013-2014 г. | Зам. директора по УВР, ВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС |
| 1.Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению ФГОС в основной школе» | Апрель 2015г | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 2.Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Зам.директора по УВР | Повышение информационной компетентности педагогов |
| 3.Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания | В течение 2014-2015 уч г. | Зам.директора по УВР, ответственный за сайт | Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС Информированность родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО |
| 4.Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Май 2016г. | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОООООО |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1.Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | В течение года | Директор школы, зам. директора по АХЧ. | Готовность школы к введению ФГОС |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | В течение года | Директор школы, зам. директора по АХЧ. | Готовность школы к введению ФГОС |
| 3.Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования | Февраль-август 2015г. | . Библиотекарь школы | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |